## LOS SIMULADORES
Los Simuladores
Nombre:
| CAPITULO | Tarjeta de Navidad http://www.youtube.com/watch?v=JruWYZavP9c
|  | INICIO | PLANIFICACION | EJECUCION | CONTROL | CIERRE
1 | GESTION DE LA INTEGRACION | Contrato verbal que definía alcance, objetivo, costo. | Plan de dirección del proyecto de acuerdo a la investigación exhaustiva a Claudia | Operativo | Seguimiento al operativo | Conformidad del cliente y patrocinador Fin del contrato
2 | GESTION DE ALCANCE |  | Desarrollar un operativo con el objetivo de que Claudia le de una segunda oportunidad a Galván EDT: - Investigación: informe de investigación y - Definición de operativo: propuesta y costeo de operativo - Preparación del operativo: conformidad de involucrados - Operativo: resultado del operativo - Fin del contrato: conformidad del cliente y pago |  | Conformidad de entregables
3 | GESTION DE TIEMPO |  | Cronograma según simuladores: 1 semana de investigación y 1 semana de operativo (incluye preparación y ejecución). |  | Cumplimiento del cronograma
4 | GESTION DE COSTOS |  | Al término de la investigación se conoció el costo del operativo. En contrato se definió que el pago sería el doble del costo del mismo. |  | Cumplimiento del presupuesto establecido
5 | GESTION DE CALIDAD |  | Indicadores: Satisfacción de cliente Éxito del operativo | Conformidad al término de cada fase de la ejecución (tenía 3 fases) para dar paso a la siguiente. | Seguimiento a indicadores en cada fase
6 | GESTION DE RRHH |  | Definir actores participantes del operativo | Coordinación con equipo de actores y entre simuladores.
7 | GESTION DE COMUNICACIONES |  | Los simuladores mantenían comunicación verbal constante con el patrocinador, informando avances del proyecto y lo involucraban en cada fase. | Comunicación via walkie talkies, señales (gestos, ademanes) | Asegurarse de que las comunicaciones sean efectivas
8 | GESTION DE RIESGOS |  | Riesgo de que Claudia: 1. Descubra el plan 2. No acepte dar la segunda oportunidad |  | 1. Evitar: Plan de acción: ser cauteloso en la investigación y ejecución. 2. Mitigar: Plan de acción: buena investigación
9 | GESTION DE ADQUISICIONES |  | Logística, utelería | Comprar utelería, asegurarse de que todo este operativo y en posición.
10 | GESTION DE INTERESADOS | Identificación de stakeholders: patrocinador (Galván), proveedores (simuladores), beneficiario (Claudia) | Patrocinador: influencia Alta - tipo de interés: logro de objetivo Beneficiario: influencia Alta | Involucramiento del patrocinador en la ejecución. Atención especial en el beneficiario, sus actitudes, reacciones. | Asegurarse de que la participación del patrocinador sea correcta según el plan.